## progetto anziani Urban (hidden)
PRO 2011
SCHEDA OBIETTIVO 04/03
| RESPONSABILE OBIETTIVO URBAN |  |  | REFERENTE SINDACO
UNITA' ORGANIZZATIVA:SERVIZIO ALLA PERSONA | [9 empty] | Codice progetto 03/2011
PROGRAMMA 4 – SANITÀ POLITICHE SOCIALI E VOLONTARIATO | [9 empty] | data inizio 28/02/2011
Nr. | Peso 10 | obiettivo: sostegno agli anziani | [7 empty] | data fine:31/12/2011
03 progetto: - maggior sostegno attraverso l’aumento delle ore dedicate al servizio di assistenza domiciliare - servizio di trasporto sociale, - erogazione pasti caldi a domicilio.
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | servizio di assistenza domiciliare | 25 | Urban | Franca Bertossi | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
2 | erogazione pasti caldi | 10 | Urban | Franca Bertossi | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
3 | trasporto sociale | 15 | Urban | Franca Bertossi | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
BUDGET FINANZIARI
Tipo | Codice Capitolo | Descrizione |  | Importo assegnato | Tempistica di riferimento G: Dettaglio impiego
già inserite a bilancio
BUDGET RISORSE UMANE
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno /esterno al servizio | Tempistica di riferimento G: ore lavorate 2011
M.C.Urban |  | D2 | istruttore | dipendente a tempo pieno e indeterminato
Franca Bertossi |  | D3 | Istruttore | dipendente ambito Cervignano
totale
BUDGET RISORSE STRUMENTALI
Bene |  | stato d'uso |  | % di impiego | Tempistica di riferimento G: Data di disponibilità
attrezzature già a disposizione del servizio |  |  |  |  | Tempistica di riferimento G: 2011-02-28
INDICATORI MISURABILI
note responsabile |  | Descrizione |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento M: Q.ta anno prec.; Tempistica di riferimento S: Risul.to effettivo
n. ricoveri in case di riposo
|  | richieste soddisfatte |  |  | Tempistica di riferimento G: 10; Tempistica di riferimento M: /
|  | richieste soddisfatte |  |  | Tempistica di riferimento G: 10; Tempistica di riferimento M: /
|  | richieste soddisfatte |  |  | Tempistica di riferimento G: 50; Tempistica di riferimento M: /
UFFICI COINVOLTI
Nr. | Peso | Descrizione |  |  | Tempistica di riferimento G: Criterio di valutazione e risultato atteso
UFFICI COINVOLTI
Ufficio |  | servizio |  | ore destinate al progetto
servizio sociale |  | alla persona
ragioneria |  | ec. Finanz.
personale |  | segreteria |  | quantificazione ore lavorabili e lavorate

## COM2019 (hidden)
PRO 2019 NON CONTABILE
SCHEDA OBIETTIVO COMUNEATUTTELEPO/2019 | [16 empty] | TUTTO DA RIVEDERE
RESPONSABILE OBIETTIVO: LARA IETRI
UNITA' ORGANIZZATIVA: AREA CULTURA E SOCIALE | [10 empty] | codice progetto COM/2019
SERVIZIO | [10 empty] | data inizio 01/01/2019 | [5 empty] | STATO DI ATTUAZIONE
| Peso complessivo: 30 | Obiettivi trasversali | [8 empty] | data fine: 31/12/2019 | [5 empty] | AL 30 SETTEMBRE 2019
Descrizione del progetto: attuazione delle misure atte al coordinamento e all'efficienza dell'Ente | [16 empty] | comunicato a OIV e Segretario
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022 in Consiglio comunale entro 18.12.2019: restituzione previsioni di bilancio e preparazione atti connessi al bilancio di competenza del servizio entro i temini indicati dal servizio finanziario in relazione agli indirizzi dell'ente. | 10 | Lara Ietri | Tappari Massimiliano/Del Frate Tiziana | [12 empty] | in corso di elaborazione | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
2 | Verifica stato di realizzazione degli impegni- Verifica coordinata dal servizio fiannziario con i PO dell'ente, entro settembre 2019, grado di impegno degli stanziamenti;stampa con indicazione delle voci non impegnate, indicazione delle tempistiche, presentazione di un tanto alla GC entro prima decade di ottobre. Verificae monitoraggio la tempestività dei pagamenti debiti di propria competenza | 5 | Lara Ietri | Tappari Massimiliano/Del Frate Tiziana | [12 empty] | 100% | inviato mail alla Ragioneria in vista del CC del 30/9 come richiesto | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento N
3 | Adempimenti di tutti gli obblighi previsti in materia di privacy che il Po provvederà a curare anche in coordinamento con le richieste del Dpo dell'ente. | 2 | Lara Ietri | Tappari Massimiliano/Del Frate Tiziana/Pavon Marzia/Paiano Anna/Pantanali Erica | [12 empty] | 100% | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
4 | Adempimenti di tutti gli obblighi previsti in materia di trasparenza e pubblicità per i servizi di propria competenza dal D.lgs 33/2013 e piano anticorruzione adottato dall'Ente con pubblicazioni su "Amministrazione trasparente". Pubblicazione modulistica per i propri servizi prevista dal D.Lgs. 33/2013. | 3 | Lara Ietri | Tappari Massimiliano/Del Frate Tiziana/Pavon Marzia/Paiano Anna/Pantanali Erica | [12 empty] | 100% | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
5 | ITER ATTI: Gestione di tutto il flusso procedimentale con l'applicativo indicato, dal protocollo alla gestione completa | 10 | Lara Ietri | Tappari Massimiliano/Del Frate Tiziana/Pavon Marzia/Paiano Anna/Pantanali Erica | [12 empty] | 50% | potenziato l'uso della PEC sia in entrata che in uscita ed il collegamento tra i protocolli di entrata e quelli di uscita - la restante gestione integrata dei documenti non è materialmente gestibile per questo ufficio in quanto sproporzionatamente laboriosa | bar: Tempistica di riferimento F to Tempistica di riferimento D
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio | Tempistica di riferimento G: % indicativa di partecipazione
Del Frate Tiziana |  | C | istruttore | a tempo intederminato p.t. | Tempistica di riferimento G: 20
Massimiliano Tappari |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento D: 20
Pavon Marzia |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 20
Paiano Anna |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato p.t. | Tempistica di riferimento D: 20
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 20
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo

## Progetto 1 Itinerannia2019 (hidden)
PRO 2019 NON CONTABILE
SCHEDA OBIETTIVO 01/2018 | [17 empty] | TUTTO DA RIVEDERE
RESPONSABILE OBIETTIVO: LARA IETRI
UNITA' ORGANIZZATIVA: SERVIZIO CULTURA E SOCIALE | [10 empty] | codice progetto 01/2019
SERVIZIO CULTURA | [10 empty] | data inizio 01/02/2019
| Peso complessivo: 5 | ITINERANNIA TRA GUSTO E ARTE 2019 | [8 empty] | data fine: 30/06/2019 | [5 empty] | STATO DI ATTUAZIONE AL 30 SETTEMBR E2019
Il progetto consiste nella presa in carico del Premio Itinerannia 2019 e degli aspetti culturali ruotanti attorno la 18^ edizione della kermesse. Comprende inoltre la formazione dei nuovi assunti al servizio Segreteria per quanto riguarda la presentazione delle domande di contributo ad enti pubblici (Regione FVG/CCIAA/Fondazione Friuli) nonchè la rendicontazione dei contributi ricevuti per l'edizione del 2018. Il personale dipendente della biblioteca garantirà inoltre l'apertura straordinaria di Villa Dora il sabato pomeriggio e l'intera giornata della domenica così come deliberato dalla giunta comunale. | [16 empty] | comunicato a OIV e Segretario
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Formazione e assistenza al personale ufficio segreteria per la presentazione delle domande di contributo 2019 e per la rendicontazione delle spese 2018 | 2 | Lara Ietri | De Frate Tiziana | [12 empty] | 100% | effettuati 2 incontri con le colleghe dell'Ufficio Segreteria e gestite tutte le rendicontazioni pendenti relative agli anni scorsi | bar: Tempistica di riferimento F to Tempistica di riferimento G
2 | Organizzazione Premio Itinerannia, affidamento servizi culturali ad UMF Sonica e apertura straordinaria biblioteca | 3 | Lara Ietri | Tappari Massimiliano/Del Frate Tiziana/Pavon Marzia/Paiano Anna/Pantanali Erica | [12 empty] | 100% | eventi realizzati nel periodo 31 maggio 2 giugno 2019 | bar: Tempistica di riferimento A to Tempistica di riferimento G
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio | Tempistica di riferimento G: % indicativa di partecipazione
Del Frate Tiziana |  | C | istruttore | a tempo intederminato p.t. | Tempistica di riferimento G: 15
Massimiliano Tappari |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento D: 15
Pavon Marzia |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 30
Paiano Anna |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato p.t. | Tempistica di riferimento D: 10
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 30
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 30
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OOPP |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
ELENCO DELLE OPERE DA COMPLETARE | 10 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
FASI DI AVANZAMENTO DELL'OPERA | 5 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
COSTITUZ E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
1 |  | Nr ore di apertura straordinaria biblioteca |  |  | Tempistica di riferimento G: 12
2 |  | Partecipanti al conferimento Premio Itinerannia |  |  | Tempistica di riferimento G: 100
LAVORO STRAORDINARIO:
BUDGET RICHIESTO PARI AD € 900,00
EQUIVALENTE A 34 ORE DI LAVORO
6 ore per Tiziana
3 ore per Massimiliano
10 ore per Marzia
3 ore per Anna
12 ore per Erica
(tutto pagato con lavoro straordinario 2019)

## Progetto 1 VillaDorainCosplay
PRO 2024 NON CONTABILE
SCHEDA OBIETTIVO 01/2024
RESPONSABILE OBIETTIVO: LARA IETRI
UNITA' ORGANIZZATIVA: SERVIZIO CULTURA E SERVIZI SOCIALI RESIDUALI | [10 empty] | codice progetto 01/2024
data inizio 01/01/2024
| Peso complessivo 15 | 2^ edizione Villa Dora in Cosplay | [8 empty] | data fine: 30/06/2024
L'obiettivo consiste nella pianificazione ed organizzazione della 2^ edizione dell'evento Villa Dora in Cosplay - dal reclutamento degli espositori della mostra mercato, alla giuria della gara di cosplay, ai fotografi, agli espositori di videogames, agli stand enogastronomici, all'incarico al presentatore dell'evento e all'accompagnamento musicale. Gli affidamenti di incarico di servizi necessari saranno quelli per il servizio di safety & security e quello a monte per la redazione del piano di sicurezza e per la pratica da inoltrare al competente Suap. L'intera fase gestionale ed organizzativa è stata condivisa con il servizio comunale di InfoPoint/Informagiovani. Organizzazione corso di illustrazione per ragazzi ed eventuali altri eventi e/o corsi pertinenti.
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Progettazione ed organizzazione 2^ edizione Villa Dora in Cosplay | 10 | Lara Ietri | Dozzi Alessia/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Marzia Pavon/Anna Paiano | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento G
2 | Piano di promozione dell'evento | 5 | Lara Ietri | Dozzi Alessia/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Marzia Pavon/Anna Paiano | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento G
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio | Tempistica di riferimento G: % indicativa di partecipazione
Dozzi Alessia |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 20
Tappari Massimiliano |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento D: 20
Pavon Marzia |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 20
Paiano Anna |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato p.t. | Tempistica di riferimento D: 20
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 30
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 20
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OOPP |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
ELENCO DELLE OPERE DA COMPLETARE | 10 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
FASI DI AVANZAMENTO DELL'OPERA | 5 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
COSTITUZ E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
1 |  | Nr delibere di indirizzo | bar: Tempistica di riferimento G
2 |  | Nr determine e liquidazioni |  |  | Tempistica di riferimento G: 2
3 |  | Nr espositori presenti alla kermesse |  |  | Tempistica di riferimento G: 18
4 |  | Nr partecipanti corso illustrazione e laboratori per bambini |  |  | Tempistica di riferimento G: 25
5 |  | Nr post Fb e altri canali socia e comunicati stampa |  |  | Tempistica di riferimento G: 4

## Progetto 2 StreetTOborderLESS 1
PRO 2024 NON CONTABILE
SCHEDA OBIETTIVO 02/2024
RESPONSABILE OBIETTIVO: LARA IETRI
UNITA' ORGANIZZATIVA: SERVIZIO CULTURA E SERVIZI SOCIALI RESIDUALI | [10 empty] | codice progetto 02/2024
SERVIZIO CULTURA | [10 empty] | data inizio 01/01/2024
| Peso complessivo 17 | StreetTOborder(LESS) 1^ edizione | [8 empty] | data fine: 30/06/2024
A valere sul bando Regione Friuli Venezia Giulia a favore dei Giovani per l'anno 2023, entro il termine previsto del 15/9/2023, è stata presentata domanda di contributo al primo bando sperimentale ed è stato ottenuto il finanziamento regionale di euro 18mila per la realizzazione del progetto dal titolo StreetTOborder(LESS) 1^ edizione. Si tratta di un percorso artistico culturale che vuole promuovere la capacità di espressione dei giovani del territorio di età tra i 14 ed i 35 anni rafforzando le capacità relazionali e la conoscenza del panorama culturale locale. Sono previsti workshop, recruiting days, eventi di street art e performance musicali e di storytelling. Gli eventi e la relativa rendicontazione andranno conclusi entro il 30/6/2024.
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Organizzazione eventi del percorso artistico-culturale | 7 | Lara Ietri | Dozzi Alessia/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Paiano Anna/Pavon Marzia | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento G
2 | Creazione locandine e post su Fb, Instagram e controllo materiale pubblicitario e divulgativo di terzi | 5 | Lara Ietri | Dozzi Alessia/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Paiano Anna/Pavon Marzia | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento G
3 | Presentazione rendiconto alla Regione FVG | 5 |  | Dozzi Alessia/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Paiano Anna/Pavon Marzia | bar: Tempistica di riferimento G
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio
Dozzi Alessia |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 10
Tappari Massimiliano |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento D: 10
Pavon Marzia |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 25
Paiano Anna |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato p.t. | Tempistica di riferimento D: 25
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 30
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 30
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OOPP |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
ELENCO DELLE OPERE DA COMPLETARE | 10 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
FASI DI AVANZAMENTO DELL'OPERA | 5 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
COSTITUZ E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
1 |  | Nr centri di aggregazione fuori San Giorgio coinvolti |  |  | Tempistica di riferimento G: 3
2 |  | Numero eventi da organizzare |  |  | Tempistica di riferimento G: 7 | vedi locandine
3 |  | Nr comunicati stampa, post Fb e altre forme di promozione degli eventi |  |  | Tempistica di riferimento G: 15 | vedi post Fb e locandine
4 |  | Nr rendiconti presentati a soggetti finanziatori | bar: Tempistica di riferimento G

## Progetto 3 StreetTOborderLESS2
PRO 2024 NON CONTABILE
SCHEDA OBIETTIVO 03/2024
RESPONSABILE OBIETTIVO: LARA IETRI
UNITA' ORGANIZZATIVA: SERVIZIO CULTURA E SERVIZI SOCIALI RESIDUALI | [10 empty] | codice progetto 03/2024
SERVIZIO CULTURA | [10 empty] | data inizio 01/02/2024
| Peso complessivo: 17 | StreetTOborder(LESS) 2^ edizione | [8 empty] | data fine: 31/12/2024
A valere sul bando Regione Friuli Venezia Giulia a favore dei Giovani per l'anno 2024, entro il termine previsto del 29/2/2024 è stato presentato il progetto che vorrebbe veder finanziata la seconda edizione del progetto dal titolo StreetTOborder(LESS). Le finalità sono le medesime di cui alla 1^ edizione (vedi scheda obiettivo 2/2024) ma il termine ora è quello ordinario che la Regione FVG terrà in ogni edizione annua. Il progetto vede nuovamente il coinvolgimento dei giovani tra i 14 ed i 35 anni e coinvolge i CAG di tre Comuni limitrofi. Inoltre vede il coinvolgimento di una neo-nata associazione ETS iscritta al RUNTS ed avente le caratteristiche di "associazione giovanile" previste dalla normativa regionale di riferimento. Anche per il 2024, nel caso di positivo esito della domanda di finanziamento, sono previsti una serie di eventi e laboratori nel periodo che andra da fine estate a Natale 2024 e che poi proseguiranno sino all'edizione di Itinerannia tra arte e gusto edizione 2025. Sempre nel 2025 dovrà essere prodotta la rendicontazione finanziaria ed illustrativa del progetto.
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Scrittura progetto 2^ edizione, ricerca partner e produzione domanda alla Regione FVG | 6 | Lara Ietri | Massimiliano Tappari | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento F
2 | Organizzazione recruiting phase,incontri con gli artisti e workshops | 7 | Lara Ietri | Alessia Dozzi/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Marzia Pavon/Anna Paiano | bar: Tempistica di riferimento M to Tempistica di riferimento D
3 | Creazione locandine e post su Fb e promozione tramite comunicati stampa | 4 | Lara Ietri | Alessia Dozzi/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Marzia Pavon/Anna Paiano | bar: Tempistica di riferimento M to Tempistica di riferimento D
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio
Alessia Dozzi |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 15
Tappari Massimiliano |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento D: 30
Pavon Marzia |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 20
Paiano Anna |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato p.t. | Tempistica di riferimento D: 20
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 30
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 15
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OOPP |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
ELENCO DELLE OPERE DA COMPLETARE | 10 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
FASI DI AVANZAMENTO DELL'OPERA | 5 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
COSTITUZ E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
1 |  | Nr progetti presentati alla Regione FVG | bar: Tempistica di riferimento G
2 |  | Nr eventi organizzati nell'anno 2024 |  |  | Tempistica di riferimento G: 4
3 |  | Nr locandine, post Fb, Instagram e comunicati stampa |  |  | Tempistica di riferimento G: 6

## Progetto 4 Giovani un Corno!
PRO 2024 NON CONTABILE
SCHEDA OBIETTIVO 04/2024
RESPONSABILE OBIETTIVO: LARA IETRI
UNITA' ORGANIZZATIVA: SERVIZIO CULTURA E SERVIZI SOCIALI RESIDUALI | [10 empty] | codice progetto 04/2024
SERVIZIO CULTURA | [10 empty] | data inizio 01/01/2024
| Peso complessivo: 15 | Progetto "Giovani un Corno!" - progetto finaziato su bando Play District 2022 del Dipartimento dello Sport e Salute a - Realizzazione attività di partenariato e supporto burocratico al soggetto proponente | [8 empty] | data fine: 31/12/2024 | [5 empty] | progetto a valenza pluriennale per gli anni 2023-2024 e 2025
La Biblioteca Villa Dora è main-partner del progetto presentato dalla ASD Canoa San Giorgio a valere sul bando ministeriale Play District 2022 del Dipartimento Sport e Salute - ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro risultando 5^ in una graduatoria di 100 progetti finanziati in tutta Italia (due soltanto quelli in Regione FVG compreso appunto questo). La Biblioteca nel corso del 2022 ha provveduto alla intera scrittura del progetto a favore della ASD Canoa San Giorgio in quanto gli obiettivi a favore dei giovani della fascia di età 14-35 anni sono gli stessi che perseguono tanto il sistema bibliotecario quanto i servizi - di cui la biblioteca si occupa direttamente - del Centro di Aggregazione Giovanile e dell'InfoPoint/Informagiovani. Il progetto ora prevede per tutto l'anno 2023 ma anche per tutto l'anno 2024 e per la prima metà del 2025 : attività di supporto burocratico-amministrativo nella redazione della documentazione e nelle rendicontazioni di spesa infra-progetto che il Dipartimento richiede; il coordinamento con le molteplici attività previste nell'ambito del partenariato che hanno garantito anche Itaca e Arteventi, rispettivamente gestori dei servizi comunali di CAG e InfoPoint, l'attività divulgativa e di promozione di tutte le attività sportive ed extra sportive che il progetto "Giovani un Corno!" prevede, l'intercettazione dei potenziali utenti nella fascia di età richiesta e gli incontri periodici tra tutti i partner per raccogliere i feedback di progetto che poi dovranno essere oggetto di un dettagliato e regolamentato report finale da produrre al Ministero finanziatore.
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Contatti con i partners di progetto e inserimenti e/o modifiche sul portale Play District del piano delle azioni 2024 | 4 | Lara Ietri | Massimiliano Tappari | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento N
2 | Organizzazione delle attività di competenza - in qualità di partner di progetto - della biblioteca, dei servizi sociali residuali, del Centro di Aggregazione Giovanile e dell'InfoPoint/Informagiovani | 7 | Lara Ietri | Alessia Dozzi/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Marzia Pavon/Anna Paiano | bar: Tempistica di riferimento F to Tempistica di riferimento N
3 | Promozione delle attività sportive ed extrasportive messe in atto dal soggetto proponente e raccolta feedback per successiva rendicontazione | 4 | Lara Ietri | Alessia Dozzi/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Marzia Pavon/Anna Paiano | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento N
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio
Alessia Dozzi |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 25
Tappari Massimiliano |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento D: 20
Pavon Marzia |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 15
Paiano Anna |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato p.t. | Tempistica di riferimento D: 10
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 30
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 30
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OOPP |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
ELENCO DELLE OPERE DA COMPLETARE | 10 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
FASI DI AVANZAMENTO DELL'OPERA | 5 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
COSTITUZ E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
1 |  | Nr incontri sia online che in presenza con il soggetto proponente e con gli altri partner nonché con i soggetti gestori degli eventi (es: recruiting day Regione FVG + recruiting day ditte lavoro interinale) |  |  | Tempistica di riferimento G: 3
2 |  | Nr eventi organizzati pertinenti ai servizi bibliotecari, CAG e InfoPoint/Informagiovani (corso di fotografia e n. 2 recruiting day young sono gli eventi minimi previsti per il 2024) |  |  | Tempistica di riferimento G: 3
3 |  | Nr post Facebook e altri canali social promossi e condivisi |  |  | Tempistica di riferimento G: 3

## Progetto 5 La Camera delle Mera
PRO 2024 NON CONTABILE
SCHEDA OBIETTIVO 05/2024
RESPONSABILE OBIETTIVO: LARA IETRI
UNITA' ORGANIZZATIVA: SERVIZIO CULTURA E SERVIZI SOCIALI RESIDUALI | [10 empty] | codice progetto 05/2024
SERVIZIO CULTURA | [10 empty] | data inizio 01/01/2024
| Peso complessivo: 17 | La Camera delle Meraviglie | [8 empty] | data fine: 02/06/2024 | [5 empty] | progetto a valenza pluriennale per gli anni 2023 e 2024
La biblioteca Villa Dora in qualità di centro-sistema di InBiblio ha presentato anche a valere sul bando del Ministero della Cultura 2023 un progetto dal titolo "La Camera delle Meraviglie": omaggio agli universi sensibili di Antonio Catalano, attore, scrittore, poeta. Il progetto nel corso del 2023 ha visto la realizzazione delle seguenti fasi: ideazione del progetto, scrittura della domanda di contributo da inoltrare al MIC entro il 2/5/2023 ed ottenimento del relativo finanziamento. Visto l'esito positivo e quindi di co-finanziamento, è stata possibile la realizzazione entro il 31/12/2023 dell'intera fase progettuale ed organizzativa, l'individuazione dell'allestitore e di eventuali altri fornitori di servizi, la preparazione logistica degli spazi dove la mostra è stata inaugurata il 28/1/2024 e vi permarrà sino al 2/6/2024. Nel corso del 2024 permane pertanto l'impegno per tutta la fase di promozione e divulgazione inerente sia la mostra che le attività laboratoriali che vengono realizzate nel corso del primo semestre 2024 sia a favore delle scuole che dell'utenza libera delle biblioteche del sistema e non solo. Alla data del 25/3/2024 sono state già registrate n. 1054 visite da utenti liberi e n. 5 visite organizzate e guidate da personale della biblioteca a favore di istituti ospitanti persone disabili e n. 30 visite di classi di diverse scuole di ordine e grado differente e provenienti anche da fuori San Giorgio di Nogaro. Nel corso del 2024 entro la data prevista dal decreto ministeriale bisognerà provvedere anche a tutta la rendicontazione sia finanziaria che illustrativa. La biblioteca curerà inoltre l'edizione di un piccolo diario della mostra da stampare e distribuire agli interessati.
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Organizzazione visite guidate a favore altre biblioteche del Sistema | 6 | Lara Ietri | Erica Pantanali/Massimiliano Tappari | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento M
2 | Organizzazione visite guidate a favore classi di scuole di diverso ordine e grado | 6 | Lara Ietri | Massimiliano Tappari | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento G
3 | Rendicontazione del progetto al MIC | 5 | Lara Ietri | Alessia Dozzi/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Marzia Pavon/Anna Paiano | bar: Tempistica di riferimento L to Tempistica di riferimento D
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio
Alessia Dozzi |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 20
Tappari Massimiliano |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento D: 35
Pavon Marzia |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 15
Paiano Anna |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato p.t. | Tempistica di riferimento D: 15
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 30
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 15
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OOPP |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
ELENCO DELLE OPERE DA COMPLETARE | 10 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
FASI DI AVANZAMENTO DELL'OPERA | 5 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
COSTITUZ E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
1 |  | Nr visite guidate gruppi diversi |  |  | Tempistica di riferimento G: 5; Tempistica di riferimento M: gruppi disabili
2 |  | Nr visite guidate alle scuole |  |  | Tempistica di riferimento G: 35; Tempistica di riferimento M: classi
3 |  | Nr comunicati stampa, post Fb e altre forme di promozione degli eventi |  |  | Tempistica di riferimento G: 30
4 |  | Nr rendiconti presentati a soggetti finanziatori (al MIC e ai Comuni del Sistema InBiblio) |  |  | Tempistica di riferimento G: 2

## Progetto 6 Periodico SGInforma
PRO 2024 NON CONTABILE
SCHEDA OBIETTIVO 06/2024
RESPONSABILE OBIETTIVO: LARA IETRI
UNITA' ORGANIZZATIVA: SERVIZIO CULTURA E SERVIZI SOCIALI RESIDUALI | [10 empty] | codice progetto 06/2024
SERVIZIO CULTURA | [10 empty] | data inizio 01/01/2024
| Peso complessivo: 9 | Periodico San Giorgio Informa | [8 empty] | data fine: 31/12/2024 | [5 empty] | progetto a valenza pluriennale anche per l'anno 2025
Viste le previsioni del Regolamento per la disciplina del pierodico San Giorgi Informa approvato con CC n. 100 del 29/11/2022, l'Ufficio Cultura si è occupato nel corso dell'anno 2023 dell'inserimento dell'incarico di Direttore Responsabile nel Programma degli incarichi per il 2023, dell'iscrizione del periodico presso il Tribunale di Udine, dell'emissione dell'Avviso di selezione e dell'adozione dell'atto di affidamento dell'incarico. Purtroppo il professionista incaricato ha restituito l'incarico a luglio 2023. Ciò ha comportato la necessità ad inizio 2024 di ripetere tutta la procedura di indizione dell'Avviso di selezione. Il primo bando 2024 è andato deserto e pertanto sono stati semplificati i requisiti necessari per la candidatura. Ora, in caso di positivo esito del secondo bando 2024, la biblioteca dovrà occuparsi della predisposizione del contratto e l'ufficio si occuperà anche dell'affidamento del servizio di stampa e di distribuzione (max n. 2 uscite annue come da regolamento approvato)
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Inserimento incarico nel Piano degli incarichi 2024 | 3 | Lara Ietri | Erica Pantanali/Massimiliano Tappari | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento A
2 | Emissione primo avviso di selezione e determina di affidamento dell'incarico di Direttore Responsabile | ù2 | Lara Ietri | Massimiliano Tappari | bar: Tempistica di riferimento F
3 | Emissione secondo avviso di selezione e determina di affidamento dell'incarico di Direttore Responsabile | 2 | Lara Ietri | Alessia Dozzi/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Marzia Pavon/Anna Paiano | bar: Tempistica di riferimento F to Tempistica di riferimento M
4 | Affidamento servizio di stampa e distribuzione | 2 | Lara Ietri | Alessia Dozzi/Massimiliano Tappari/Erica Pantanali/Marzia Pavon/Anna Paiano | bar: Tempistica di riferimento M to Tempistica di riferimento D
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio
Alessia Dozzi |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 20
Tappari Massimiliano |  | C | istruttore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento D: 20
Pavon Marzia |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 10
Paiano Anna |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato p.t. | Tempistica di riferimento D: 10
Pantanali Erica |  | B | Collaboratore | a tempo intederminato | Tempistica di riferimento G: 40
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo
1 |  | Nr avvisi di selezione |  |  | Tempistica di riferimento G: 1; Tempistica di riferimento S: 2
2 |  | Nr determinazioni di impegno | bar: Tempistica di riferimento G
3 |  | Nr incarichi di servizi annessi |  |  | Tempistica di riferimento G: 2