## progetto anziani Urban (hidden)
PRO 2011
SCHEDA OBIETTIVO 04/03
| RESPONSABILE OBIETTIVO URBAN |  |  | REFERENTE SINDACO
UNITA' ORGANIZZATIVA:SERVIZIO ALLA PERSONA | [9 empty] | Codice progetto 03/2011
PROGRAMMA 4 – SANITÀ POLITICHE SOCIALI E VOLONTARIATO | [9 empty] | data inizio 28/02/2011
Nr. | Peso 10 | obiettivo: sostegno agli anziani | [7 empty] | data fine:31/12/2011
03 progetto: - maggior sostegno attraverso l’aumento delle ore dedicate al servizio di assistenza domiciliare - servizio di trasporto sociale, - erogazione pasti caldi a domicilio.
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | servizio di assistenza domiciliare | 25 | Urban | Franca Bertossi | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
2 | erogazione pasti caldi | 10 | Urban | Franca Bertossi | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
3 | trasporto sociale | 15 | Urban | Franca Bertossi | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
BUDGET FINANZIARI
Tipo | Codice Capitolo | Descrizione |  | Importo assegnato | Tempistica di riferimento G: Dettaglio impiego
già inserite a bilancio
BUDGET RISORSE UMANE
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno /esterno al servizio | Tempistica di riferimento G: ore lavorate 2011
M.C.Urban |  | D2 | istruttore | dipendente a tempo pieno e indeterminato
Franca Bertossi |  | D3 | Istruttore | dipendente ambito Cervignano
totale
BUDGET RISORSE STRUMENTALI
Bene |  | stato d'uso |  | % di impiego | Tempistica di riferimento G: Data di disponibilità
attrezzature già a disposizione del servizio |  |  |  |  | Tempistica di riferimento G: 2011-02-28
INDICATORI MISURABILI
note responsabile |  | Descrizione |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento M: Q.ta anno prec.; Tempistica di riferimento S: Risul.to effettivo
n. ricoveri in case di riposo
|  | richieste soddisfatte |  |  | Tempistica di riferimento G: 10; Tempistica di riferimento M: /
|  | richieste soddisfatte |  |  | Tempistica di riferimento G: 10; Tempistica di riferimento M: /
|  | richieste soddisfatte |  |  | Tempistica di riferimento G: 50; Tempistica di riferimento M: /
UFFICI COINVOLTI
Nr. | Peso | Descrizione |  |  | Tempistica di riferimento G: Criterio di valutazione e risultato atteso
UFFICI COINVOLTI
Ufficio |  | servizio |  | ore destinate al progetto
servizio sociale |  | alla persona
ragioneria |  | ec. Finanz.
personale |  | segreteria |  | quantificazione ore lavorabili e lavorate

## OB1. Loculi
SCHEDA OBIETTIVO 01/24
RESPONSABILE OBIETTIVO: NATASHIA VITA GUERRA
UNITA' ORGANIZZATIVA: Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Cimitero | [10 empty] | codice progetto 01/2024
SERVIZIO Cimiteriale | [10 empty] | data inizio 01/01/2024
| Peso complessivo: 15 | TITOLO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE NEI NUOVI LOCULI E RIORDINO DEL CIMITERO DI SAN GIORGIO DI NOGARO | [8 empty] | data fine: 31/12/2024
A seguito della costruzione del nuovo loculario nel cimitero del Capoluogo di San Giorgio di Nogaro, è necessario deterinare le nuove tariffe dei nuovi loculi. Inoltre è necessario provvedere al riordino di porzione del campo 2 del Cimitero Capoluogo di San Giorgio di Nogaro
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Inserimento dei nuovi loculi nel database dei servizi cimiteriali e ricognizione della situazione presente nel Campo 2 del Cimitero Capoluogo | 15 | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | L. Mason | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
2 | Determinazione delle nuove tariffe e approvazione delle stesse per i nuovi loculi e estumulazioni necessarie per il riordino |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | L. Mason | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
3 | Contrattualizzazione dei servizi oggetto di contributo e aggiornamento del database dei servizi cimiteriali |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | L. Mason | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio
Luca Mason |  | C | Istruttore amm.vo | a tempo intederminato
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OOPP |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
ELENCO DELLE OPERE DA COMPLETARE | 10 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
FASI DI AVANZAMENTO DELL'OPERA | 5 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
COSTITUZ E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
Approvazione delibera tariffe + creazione del nuovo fascicolo

## OB2. Fascicolo edificio
SCHEDA OBIETTIVO 02/24
RESPONSABILE OBIETTIVO: NATASHIA VITA GUERRA
UNITA' ORGANIZZATIVA: Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Cimitero | [10 empty] | codice progetto 02/2024
data inizio 01/01/2024
| Peso complessivo: 15 | Creazione fascicolo per ogni edificio di proprietà pubblica funzionale all'utilizzo futuro di software BIM | [8 empty] | data fine: 31/12/2024
Nell'ambito del riordino e razionalizzazione dell'archivio delle opere pubbliche l'obiettivo mira alla creazione di un fascicolo per ogni edificio pubblico affinchè sia più agevole il reperimento dei documenti per i rinnovi di CPI, verifiche varie, verso l'utilizzo della tecnologia BIM obbligatoria dL 2025
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Ricerca e raccolta documentazione presente nell'archivio storico e corrente relativo ad ogni edificio comunale | 15 | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | A. Mezzi// L. Mason/U. Buri/ Cicuttin D. | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
2 | Catalogazione documentazione esistente per ogni edificio con creazione di un data base riepilogativo e relativo scadenziario |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | A. Mezzi// L. Mason/U. Buri/ Cicuttin D. | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
3 | Creazione di un fascicolo carteceo e digitale per ogni edificio |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | A. Mezzi// L. Mason/U. Buri/ Cicuttin D. | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio
Adriano Mezzi |  | C | istruttore tecnico | a tempo intederminato
Luca Mason | Para | C | istruttore amm. | a tempo intederminato
Ugo Buri |  | C | istruttore amm | a tempo intederminato
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OOPP |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
ELENCO DELLE OPERE DA COMPLETARE | 10 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
FASI DI AVANZAMENTO DELL'OPERA | 5 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
COSTITUZ E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
|  | edifici comunali |  |  | Tempistica di riferimento G: n. 26

## OB3. Sistemazione strade
SCHEDA OBIETTIVO 03/2024
RESPONSABILE OBIETTIVO: NATASHIA VITA GUERRA
UNITA' ORGANIZZATIVA: Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Cimitero | [10 empty] | codice progetto 03/2024
SERVIZIO: Manutenzioni | [10 empty] | data inizio 01/01/2024
| Peso complessivo: 15 | TITOLO: DIGITALIZZAZIONE PIANI URBANISTICI | [8 empty] | data fine: 31/12/2024
Descrizione del progetto: Nell'ambito delle manutenzioni, sistemazione dei dissesti e buche stradali sia nelle aree maggiormanete pedonalizzate, sia nella viabilità carrabile comunale, al fine di ridurre i sinistri
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Ricognizione dei aree maggiormente dissestate | 15 | N.V Guerra (fino al 31 marzo) | A. Mezzi | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
2 | Riparazione a regola d'arte dei dissesti |  | N.V Guerra (fino al 31 marzo) | A. Mezzi | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | Personale interno al servizio
Adriano Mezzi |  | C | istruttore tec | a tempo intederminato
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OOPP |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
ELENCO DELLE OPERE DA COMPLETARE | 10 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 2011-03-30
FASI DI AVANZAMENTO DELL'OPERA | 5 |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
COSTITUZ E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' |  |  |  |  | Tempistica di riferimento M: 5 giorni
|  | Riduzione del numero di sinistri rispetto al 2023 |  |  | Tempistica di riferimento G: 50% in meno

## OB.4 Verifiche periodiche
SCHEDA OBIETTIVO 4/2023
RESPONSABILE OBIETTIVO: NATASHIA VITA GUERRA
UNITA' ORGANIZZATIVA: Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Cimitero | [10 empty] | codice progetto 04/2024
SERVIZIO | [10 empty] | data inizio 01/01/2024
| Peso complessivo: 15 | Verifiche periodiche | [8 empty] | data fine: 31/12/2024
Descrizione del progetto: Verifiche periodiche e controlli obbligatori sul patrimonio comunale es: verifiche messe a terra, verifiche giochi, verifiche ponti
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Individuazione delle verifiche periodiche obbligatorie da effettuare sul patrimonio comunale | 15 | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | L. Mason/A. Mezzi/ U. Buri | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
2 | Predisposizione delle priorità in base alle scadenze |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | L. Mason/A. Mezzi/ U. Buri | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
3 | Affidamento agli enti verificatori |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | L. Mason/A. Mezzi/ U. Buri | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento L; Tempistica di riferimento S to Tempistica di riferimento D
4 | Creazione di fascicoli cartacei e digitali |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | L. Mason/A. Mezzi/ U. Buri | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio
Luca Mason |  | C | istruttore amm. | a tempo intederminato
Adriano Mezzi |  | C | istruttore tecnico | a tempo intederminato
Ugo Buri |  | C | istruttore amm. | a tempo intederminato
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo
|  | Corretta gestione del patrimonio comunale al fine di ridurre il numero di sinistri |  |  | Tempistica di riferimento G: n. 3 fascicoli

## OB5. Progetti PNRR
SCHEDA OBIETTIVO 05/2024
RESPONSABILE OBIETTIVO: NATASHIA VITA GUERRA
UNITA' ORGANIZZATIVA: Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Cimitero | [10 empty] | codice progetto 05/2024
SERVIZIO: Lavori Pubblici | [10 empty] | data inizio 01/01/2024
| Peso complessivo: 15 | TITOLO: REALIZZAZIONE PROGETTI PNRR | [8 empty] | data fine: 31/12/2024
A seguito del finanziamento dei progetti PNRR-PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 4 - Componente 1 - Investimento1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e misura PNRR M2C4I2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni” - Progetto finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU, il presente obiettivo prevede la gestione dei progetti in essere rispetto delle tempistiche previste dalle milestone ministeriali e aggiornamento periodico del Regis
Nr. | Azione Prevista: | Peso | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
2023
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Predisposione atti propedeutici all'affidamento degli appalti previsti nel programma dei lavori PNRR | 15 | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | U.Buri/ D. Cicuttin | bar: 2023 G to 2023 D
2 | Monitoraggio e verifica procedure lavori PNRR |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | U.Buri/ D. Cicuttin | bar: 2023 G to 2023 D
3 | Aggiornamento periodico Regis |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | U.Buri/ D. Cicuttin | bar: 2023 G to 2023 D
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | Personale interno al servizio
Ugo Buri |  | C | istruttore amm. | a tempo intederminato
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | 2023 G: Risultato atteso; 2023 S: Risult.effettivo
PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OOPP |  |  |  |  | 2023 M: 2011-03-30
ELENCO DELLE OPERE DA COMPLETARE | 10 |  |  |  | 2023 M: 2011-03-30
FASI DI AVANZAMENTO DELL'OPERA | 5 |  |  |  | 2023 M: 5 giorni
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE |  |  |  |  | 2023 M: 5 giorni
PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI |  |  |  |  | 2023 M: 5 giorni
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO |  |  |  |  | 2023 M: 5 giorni
COSTITUZ E DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' |  |  |  |  | 2023 M: 5 giorni
Corretta gestione dell'opera

## OB6. Manutenzione verde
SCHEDA OBIETTIVO 06/2024
RESPONSABILE OBIETTIVO: NATASHIA VITA GUERRA
UNITA' ORGANIZZATIVA: Area Lavori Pubblici Manutenzioni e Cimitero | [10 empty] | codice progetto 06/2024
SERVIZIO Manutenzioni | [10 empty] | data inizio 01/01/2024
| Peso complessivo: 15 | Manutenzione periodica del verde cittadino | [8 empty] | data fine: 31/12/2024
Descrizione del progetto: Sfalcio e potature cicliche delle aree verdi cittadine in particolar modo quelle maggiormente frequentate dall'utenza
Nr. | Azione Prevista: | 15 | Responsabile | personale Supporto | Tempistica di riferimento
[5 empty] | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
1 | Individuazione ciclica delle aree da sfalciare e delle potature ordinarie |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | Granziera/Sguazzin/Del Frate/Zoratti/Spaccaterra/Tarello/Zaninello/Bertoli | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
2 | Sfalcio e potature delle aree cittadine |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | Granziera/Sguazzin/Del Frate/Zoratti/Spaccaterra/Tarello/Zaninello/Bertoli | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
4 | Monitoraggio periodico degli sfalci e potature |  | N.V. Guerra (fino al 31 marzo) | Granziera/Sguazzin/Del Frate/Zoratti/Spaccaterra/Tarello/Zaninello/Bertoli | bar: Tempistica di riferimento G to Tempistica di riferimento D
BUDGET RISORSE UMANE
Dipendente |  | Cat. | Profilo | personale interno al servizio
Gianni Granziera |  | B | Collab. Professionale | a tempo intederminato
Francesco Sguazzin |  | B | Collab. Professionale | a tempo intederminato
Stefano Del Frate |  | B | Collab. Professionale | a tempo intederminato
Denis Zoratti |  | B | Collab. Professionale | a tempo intederminato
Paolo Spaccaterra |  | B | Collab. Professionale | a tempo intederminato
Alessandro Trello |  | B | Collab. Professionale | a tempo intederminato
Marco Zaninello |  | B | Collab. Professionale | a tempo intederminato
Dario Bertoli |  | B | Collab. Professionale | a tempo intederminato
INDICATORI MISURABILI RISULTATO ATTESO
note responsabile |  | indicatore misurabile |  |  | Tempistica di riferimento G: Risultato atteso; Tempistica di riferimento S: Risult.effettivo